## JULHO
APROPRIAÇÃO DE MÃO DE OBRA
216185.9137
Nome da Empresa | Nome do Funcionário | Admissão | Função | Salario Base | PRODUÇÃO+HE+DSR | Salário + Produção | Total = 100% | Centro de custos 1 | % | custo 1 | Serviço | Centro de custos 2 | % | custo 2 | Serviço | Centro de custos 3 | % | custo 3 | Serviço | Centro de custos 4 | % | custo 4 | Serviço | Centro de custos 5 | % | custo 5 | Serviço
MARIE CURIE | ABRAAO SOUZA DA SILVA | 2024-03-11 | Armador de Estrutura de Concreto | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001002 | 100% | 2308.5785 | ARMAÇÃO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | ADRIANO CARLOS DIAS | 2024-10-14 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 1002002 | 100% | 1737.6158 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | ADRIANO CAVALCANTI MEDEIROS DE FRANÇA | 2025-03-10 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001001 | 100% | 1737.6158 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | ALAN LEANDRO GOMES | 2025-02-03 | Encanador | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 1008001 | 100% | 2308.5785 | NOVAS TECNOLOGIAS |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | ALEX FAUSTINO DA SILVA | 2024-10-14 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 1005001 | 100% | 1737.6158 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | ALEXANDRE BIBIANO ALVES | 2024-06-03 | Operador de betoneira | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 1002002 | 100% | 2308.5785 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | ALEXANDRE JOSE DO ESPIRITO SANTO | 2024-10-14 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001001 | 100% | 1737.6158 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | ALUIZIO TRINDADE DA SILVA FILHO | 2025-01-15 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001001 | 100% | 1737.6158 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | ANDRE CARLOS DA SILVA | 2024-06-10 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001001 | 100% | 1737.6158 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | ANDRECIO ANTONIO DE LIMA | 2025-06-02 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001001 | 100% | 1737.6158 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | 2025-03-10 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3016001 | 70% | 1216.3311 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM | 1002002 | 30% | 521.2847 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | BRUNO ALVES DE LIMA | 2025-02-03 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3002001 | 100% | 1737.6158 | BLOCO CERÂMICO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | BRUNO JOSE DA SILVA | 2023-11-16 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001001 | 100% | 2308.5785 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | CLAUDECI DE SALES | 2025-05-13 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001003 | 100% | 1737.6158 | CONCRETO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | DAMIAO SALUSTIANO DA SILVA | 2025-01-15 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001001 | 100% | 1737.6158 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | DEMERVAL GONZAGA DE SOUZA | 2025-04-15 | Pedreiro | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3002001 | 20% | 461.7157 | BLOCO CERÂMICO | 3008002 | 80% | 1846.8628 | ESQUADRIA DE ALUMINIO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | DIEGO FELIX DA COSTA | 2025-01-15 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001001 | 100% | 2308.5785 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | EDILSON GOMES DA SILVA | 2025-06-12 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001001 | 100% | 2308.5785 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | EDINALDO CARLOS DE LIMA | 2025-02-03 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001001 | 100% | 2308.5785 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | EDINALDO LOURENÇO DA SILVA | 2025-07-01 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001001 | 100% | 2308.5785 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | EDIVAN ALVES DA SILVA | 2024-11-04 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001003 | 100% | 1737.6158 | CONCRETO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | EDNALDO CANDIDO BARBOSA FILHO | 2025-05-15 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3002001 | 60% | 1042.5695 | BLOCO CERÂMICO | 3001003 | 40% | 695.0463 | CONCRETO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | EDNALDO JOSÉ DE SANTANA | 2025-07-01 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 1008001 | 100% | 1737.6158 | NOVAS TECNOLOGIAS |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | EDSON SEBASTIAO DA SILVA | 2024-07-16 | Armador de Estrutura de Concreto | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001002 | 100% | 2308.5785 | ARMAÇÃO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | EDUARD PINHEIRO NEVES | 2025-02-17 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001003 | 40% | 695.0463 | CONCRETO | 3001002 | 40% | 695.0463 | ARMAÇÃO | 3005001 | 20% | 347.5232 | REVESTIMENTO DE ARGAMASSA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | EDUARDO GOMES DE LIMA | 2025-03-11 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001003 | 100% | 1737.6158 | CONCRETO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | EDUARDO JOSE DA SILVA | 2024-05-14 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001001 | 100% | 1737.6158 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | EMANUEL DE ANDRADE MASCARENHAS FILHO | 2024-10-02 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001002 | 100% | 1737.6158 | ARMAÇÃO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | EMERSON LUCAS DA SILVA BARBOSA | 2025-02-20 | Encanador | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3016001 | 70% | 1616.005 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM | 1002002 | 30% | 692.5736 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | ERICLEITON JOSE DO NASCIMENTO | 2024-11-20 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001002 | 100% | 1737.6158 | ARMAÇÃO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | FABIO JUNIOR NUNES DA SILVA | 2025-03-10 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001002 | 100% | 1737.6158 | ARMAÇÃO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | GABRIEL JOSE DE SANTANA | 2024-06-03 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001002 | 100% | 1737.6158 | ARMAÇÃO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | GEILSON COSTA DA SILVA | 2025-02-20 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 2004003 | 20% | 347.5232 | BLOCO, BALDRAMES, SAPATAS | 3001003 | 80% | 1390.0926 | CONCRETO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | GEISIEL JOAO DOS SANTOS | 2025-05-13 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001002 | 100% | 1737.6158 | ARMAÇÃO |  |  | 0 | #REF! |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | GENILSON CABRAL DE ALBUQUERQUE | 2024-10-02 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 2004003 | 100% | 1737.6158 | BLOCO, BALDRAMES, SAPATAS |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | GENIVAL SALUSTIANO BARBOSA DA SILVA | 2025-07-08 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001001 | 100% | 2308.5785 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | GENTIL SEBASTIAO DE SOUZA | 2024-02-19 | Armador de Estrutura de Concreto | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001002 | 100% | 2308.5785 | ARMAÇÃO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | GILSON JOSE DA SILVA | 2024-09-23 | Operador de Grua | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 1002002 | 100% | 2308.5785 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | GIVALDO JULIO DO NASCIMENTO | 2025-02-18 | Armador de Estrutura de Concreto | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001002 | 100% | 2308.5785 | ARMAÇÃO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | GIVANILDO SEVERINO DA SILVA | 2025-02-04 | Operador de Elevador Cremalheira | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 1002002 | 100% | 2308.5785 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | GLEIBSON KELBE SOBRINHO RODRIGUES | 2025-07-01 | Auxiliar de Encanador | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3016001 | 70% | 1616.005 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM | 1002002 | 30% | 692.5736 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | HELENO COSTA DE LIMA | 2023-11-08 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 2004003 | 50% | 1154.2893 | BLOCO, BALDRAMES, SAPATAS | 1002002 | 50% | 1154.2893 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | ISRAEL FERREIRA DOS ANJOS | 2024-10-09 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001002 | 100% | 1737.6158 | ARMAÇÃO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | IVAN HENRIQUE DE SOUSA | 2024-10-02 | Sinaleiro | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 1002002 | 100% | 2308.5785 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | IVANILDO LUIZ DA SILVA SANTOS FILHO | 2025-05-15 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3017001 | 100% | 2308.5785 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3018003 | 0% | 0 | INSTALAÇÕES DE CFTV |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JACLEBSON FERREIRA DOS SANTOS | 2024-09-23 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001001 | 100% | 1737.6158 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOAO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | 2023-11-20 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 2004003 | 50% | 868.8079 | BLOCO, BALDRAMES, SAPATAS | 1002002 | 50% | 868.8079 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOAO SANTANA DA SILVA | 2024-11-04 | Pedreiro | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3004002 | 30% | 692.5736 | CONTRAPISO | 3001003 | 40% | 923.4314 | CONCRETO | 3002001 | 30% | 692.5736 | BLOCO CERÂMICO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOSE ADEILTON DE SANTANA | 2024-03-04 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001001 | 100% | 2308.5785 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOSE ADELINO DOS SANTOS JUNIOR | 2024-06-10 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001003 | 80% | 1390.0926 | CONCRETO | 3005001 | 20% | 347.5232 | REVESTIMENTO DE ARGAMASSA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOSE AMARO DA SILVA FILHO | 2024-05-31 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001001 | 100% | 1737.6158 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOSE CARLOS DE DEUS | 2024-10-17 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001001 | 100% | 2308.5785 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOSE EVERALDO TEIXEIRA DE FRANCA | 2024-10-07 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001001 | 100% | 2308.5785 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | 2025-02-11 | Pedreiro | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3002001 | 100% | 2308.5785 | BLOCO CERÂMICO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR | 2025-03-10 | Eletricista | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 1008001 | 100% | 2308.5785 | NOVAS TECNOLOGIAS |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOSE MATIAS GONCALVES PEREIRA | 2023-12-04 | Pedreiro | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 1008001 | 100% | 2308.5785 | NOVAS TECNOLOGIAS |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOSE MILTON GOMES | 2024-01-15 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 1008001 | 100% | 1737.6158 | NOVAS TECNOLOGIAS |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOSE ROBERTO DA SILVA | 2024-11-04 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001001 | 100% | 1737.6158 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | 2023-12-06 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001003 | 40% | 695.0463 | CONCRETO | 1005001 | 60% | 1042.5695 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | 2024-06-03 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001001 | 100% | 2308.5785 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOSE VINICIO DINIZ DA SILVA | 2025-07-17 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001001 | 100% | 1737.6158 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOSENILDO AMARO DOS SANTOS | 2024-06-10 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 2004003 | 20% | 347.5232 | BLOCO, BALDRAMES, SAPATAS | 3001003 | 80% | 1390.0926 | CONCRETO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOSIMAR CAETANO DA SILVA | 2023-11-06 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 1002002 | 100% | 1737.6158 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOSINALDO JOSE DA SILVA | 2024-11-04 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001001 | 100% | 1737.6158 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOSUE GOMES DA SILVA | 2024-10-16 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001001 | 100% | 1737.6158 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOSÉ ANTONIO DE LIMA | 2025-06-10 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001003 | 100% | 1737.6158 | CONCRETO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | 2025-06-17 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001001 | 100% | 1737.6158 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JOSÉ ROZENDO DA SILVA FILHO | 2025-04-01 | Pedreiro | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3002001 | 60% | 1385.1471 | BLOCO CERÂMICO | 3001003 | 40% | 923.4314 | CONCRETO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | JURANDIR SEVERINO DA COSTA | 2023-12-05 | Pedreiro | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001003 | 100% | 2308.5785 | CONCRETO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | LEANDRO JOSE DE FRANCA | 2024-06-03 | Armador de Estrutura de Concreto | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001002 | 100% | 2308.5785 | ARMAÇÃO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | LENIVALDO DA SILVA SANTOS | 2024-11-07 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001001 | 100% | 2308.5785 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | LEONARDO JOSE DE FRANCA | 2024-05-14 | Armador de Estrutura de Concreto | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 2004003 | 100% | 2308.5785 | BLOCO, BALDRAMES, SAPATAS |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | LUCAS ALVES DE LIRA SILVA | 2024-11-13 | Armador de Estrutura de Concreto | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001002 | 100% | 2308.5785 | ARMAÇÃO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | LUCAS DA SILVA | 2025-07-01 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001001 | 100% | 1737.6158 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | MACIEL SERAFIM TRAJANO | 2024-06-10 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001001 | 100% | 2308.5785 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | MANOEL GRACIANO DA SILVA | 2024-08-07 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001001 | 100% | 2308.5785 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | MARCELO OLIVEIRA SOARES DA SILVA | 2024-03-04 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001001 | 100% | 2308.5785 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | MARCOS BERNARDO DA SILVA | 2024-08-05 | Armador de Estrutura de Concreto | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001002 | 100% | 2308.5785 | ARMAÇÃO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | MARIO ESTEVAM DE OLIVEIRA FILHO | 2025-04-08 | Operador de Elevador Cremalheira | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 1002002 | 100% | 2308.5785 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | MATEUS HENRIQUE MESSIAS VIEIRA | 2024-10-16 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 1002002 | 100% | 1737.6158 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | MOISES RODRIGUES DA SILVA | 2024-02-19 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 1005001 | 100% | 1737.6158 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | PAULO DINIZ DA SILVA | 2025-07-01 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001001 | 100% | 2308.5785 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | PAULO RICARDO DA SILVA SALES | 2024-11-07 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001001 | 100% | 1737.6158 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | RENAN JOÃO NERIS DE MELO | 2025-07-15 | Armador de Estrutura de Concreto | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001002 | 100% | 2308.5785 | ARMAÇÃO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | RICARDO JOSE DA SILVA | 2025-02-17 | Armador de Estrutura de Concreto | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001002 | 100% | 2308.5785 | ARMAÇÃO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | RILDO JOSÉ BARBOSA | 2025-04-15 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 2308.5785 |  | 2308.5785 |  | 1008001 | 100% | 2308.5785 | NOVAS TECNOLOGIAS |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | ROBENILTON CORREIA DOS SANTOS | 2025-03-10 | Pedreiro | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 1008001 | 100% | 2308.5785 | NOVAS TECNOLOGIAS |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | ROBERTO BRAGA DA SILVA | 2024-11-07 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001001 | 100% | 2308.5785 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | ROBERTO PAULA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | 2025-03-17 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 1008001 | 100% | 1737.6158 | NOVAS TECNOLOGIAS |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | RODRIGO JOSE DA SILVA | 2024-11-13 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001002 | 100% | 1737.6158 | ARMAÇÃO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | RODRIGO JUSTINO DE SOUZA | 2025-04-01 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 1008001 | 100% | 1737.6158 | NOVAS TECNOLOGIAS |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | ROMEU EUFRASINO MUNIZ | 2024-06-10 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001001 | 100% | 2308.5785 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | RONISSON DENIO DE OLIVEIRA | 2025-06-02 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001001 | 100% | 1737.6158 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | ROSIVALDO RIBEIRO DE MOURA | 2024-09-23 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001001 | 100% | 2308.5785 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | SERGIO CARLOS MAGALHAES | 2023-11-20 | Eletricista | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 1002002 | 100% | 2308.5785 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | SERGIO NAELSON DA SILVA | 2025-04-01 | Eletricista | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 1008001 | 100% | 2308.5785 | NOVAS TECNOLOGIAS |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | SEVERINO MENDES DA SILVA MELO | 2025-07-01 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001001 | 100% | 2308.5785 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | SEVERINO WELLINGTON DA SILVA BARBOSA | 2025-07-01 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3002001 | 20% | 347.5232 | BLOCO CERÂMICO | 3008002 | 80% | 1390.0926 | ESQUADRIA DE ALUMINIO |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | SILVANIO DA SILVA PROFIRO | 2024-11-07 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001001 | 100% | 1737.6158 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | SUILISSE JOSE DE ARAUJO | 2025-03-17 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001001 | 100% | 1737.6158 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | TIAGO FERNANDES DA SILVA | 2024-07-08 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001001 | 100% | 2308.5785 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | VALDECI COSME FERREIRA JUNIOR | 2025-03-11 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 1005001 | 100% | 1737.6158 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | VALDEMIR MEDEIROS CAVALCANTI | 2025-07-17 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 |  | 3001001 | 100% | 1737.6158 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | WASHIGTON MACHADO DE MOURA | 2025-07-03 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 3001001 | 100% | 1737.6158 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | WASHINGTON GILBERTO BEZERRA DA SILVA | 2024-10-14 | Carpinteiro de Obras | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3001001 | 100% | 2308.5785 | FORMA |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | WILLIAMS RONALDO DE ALBUQUERQUE | 2025-06-10 | ELETRICISTA | 2308.5785 |  | 2308.5785 | 100% | 3017001 | 100% | 2308.5785 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3018003 | 0% | 0 | INSTALAÇÕES DE CFTV |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
MARIE CURIE | WLADIMIR ALVES DE LIMA | 2023-12-05 | Servente de Obras | 1737.6158 |  | 1737.6158 | 100% | 1008001 | 100% | 1737.6158 | NOVAS TECNOLOGIAS |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | 0 | #N/A
1742.4

## EAP
|  |  |  | 216185.9137 |  |  | -155243.2
0
Nível | Referência | Descrição
1 | 1 | CUSTOS INDIRETOS
2 | 1001 | SERVIÇOS TÉCNICOS
3 | 1001001 | PROJETOS | 0 | 0%
4 | 1001001001 | Projeto de arquitetura
4 | 1001001002 | Projeto estrutural
4 | 1001001003 | Projeto de fundação e contenções
4 | 1001001004 | Projeto de instalações
4 | 1001001005 | Projeto de linha de vida, bandeja de proteção e equipamento coletivo
4 | 1001001006 | Projeto de irrigação
4 | 1001001007 | Projeto de instalações de combate a incêndio e SPDA
4 | 1001001008 | Projeto de climatização
4 | 1001001009 | Projeto de automação predial
4 | 1001001010 | Projeto de detecção e alarme
4 | 1001001011 | Projeto de segurança patrimonial e CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
4 | 1001001012 | Projeto de iluminação ou luminotécnica
4 | 1001001013 | Projeto de paisagismo
4 | 1001001014 | Projeto de decoração
4 | 1001001015 | Projeto de compatibilização
4 | 1001001016 | Projetos complementares para aprovação (Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRCC), Memorial Descritivo Ambiental, Arborização+PGRS+RITUR+EIV, PGRS Demolição e Obra)
4 | 1001001017 | Projeto de topografia
4 | 1001001018 | Projeto de fachada
4 | 1001001019 | Projeto de alvenaria
4 | 1001001020 | Projeto de esquadrias
4 | 1001001021 | Projeto de subestação provisória
4 | 1001001022 | Projeto de pressurização de escadas
4 | 1001001023 | REAJUSTE INCC
3 | 1001002 | ENSAIOS | 0 | 0%
4 | 1001002001 | Sondagem SPT
4 | 1001002002 | Sondagem rotativa
4 | 1001002003 | Levantamento topográfico (terreno)
4 | 1001002004 | Locação de obra com topógrafo
4 | 1001002005 | Rompimento de corpo de prova
4 | 1001002006 | Transferência de eixo com auxílio de topógrafo
4 | 1001002007 | Acompanhamento de verticalidade com auxílio de topógrafo
4 | 1001002008 | Ensaio de desempenho térmico e lumínico
4 | 1001002009 | Ensaio de desempenho acústico
4 | 1001002010 | Estudo de impacto na vizinhança (EIV)
4 | 1001002011 | Medição de recalque
4 | 1001002012 | REAJUSTE INCC
3 | 1001003 | CONSULTORIAS | 0 | 0%
4 | 1001003001 | Orçamento de obra
4 | 1001003002 | Planejamento da obra
4 | 1001003003 | Monitoramento e controle de prazo e custo
4 | 1001003004 | Consultoria de engenharia
4 | 1001003005 | Consultoria de engenheiro mecânico
4 | 1001003006 | Plataforma de planejamento web
4 | 1001003007 | Quadro da ABNT
4 | 1001003008 | Memorial de incorporação
4 | 1001003009 | Modelagem compatibilizada em BIM
4 | 1001003010 | REAJUSTE INCC
3 | 1001004 | LICENÇAS E TAXAS | 0 | 0%
4 | 1001004001 | Alvará de construção
4 | 1001004002 | Ambiental - Licença prévia - LP
4 | 1001004003 | Ambiental - Licença de instalação - LI
4 | 1001004004 | Ambiental - Licença de operação - LO
4 | 1001004005 | Habite-se
4 | 1001004006 | Custos com ART's
4 | 1001004007 | Seguro de obra
4 | 1001004008 | Relatório de impacto sobre o tráfego urbano (Ritur)
4 | 1001004009 | Aprovação no corpo de bombeiros
4 | 1001004010 | Vistoria do corpo de bombeiros
4 | 1001004011 | Alvará de demolição
4 | 1001004012 | Despesas jurídicas
4 | 1001004013 | ITBI
4 | 1001004014 | Escrituras
4 | 1001004015 | SPU Laudêmio
4 | 1001004016 | IPTU do terreno
4 | 1001004017 | Renovações de licenças
4 | 1001004018 | REAJUSTE INCC
2 | 1002 | SUPERVISÃO DE OBRA
3 | 1002001 | MÃO DE OBRA INDIRETA (GESTÃO) | 0 | 0%
4 | 1002001001 | Engenheiro residente
4 | 1002001002 | Mestre de obras
4 | 1002001003 | Encarregado de obra
4 | 1002001004 | Auxiliar de Engenharia
4 | 1002001005 | Técnico de segurança
4 | 1002001006 | Assistente administrativo
4 | 1002001007 | Estagiário
4 | 1002001008 | Auxiliar de instalações do canteiro
4 | 1002001009 | Gerente de estrutura
4 | 1002001010 | Arquiteto
4 | 1002001011 | Encarregado de instalação
4 | 1002001012 | Supervisor de estrutura
4 | 1002001013 | REAJUSTE INCC
3 | 1002002 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) | 22993.8474 | 10.64% |  | -16511.892
4 | 1002002001 | Ascensorista (Servente)
4 | 1002002002 | Almoxarife e Auxiliar de almoxarife
4 | 1002002003 | Betoneiro e Auxiliar de betoneiro
4 | 1002002004 | Operador de minigrua
4 | 1002002005 | Operador de guincho
4 | 1002002006 | Servente de limpeza
4 | 1002002007 | Servente de logística
4 | 1002002008 | Operador de grua
4 | 1002002009 | Sinaleiro de grua
4 | 1002002010 | REAJUSTE INCC
2 | 1003 | DESPESAS INDIRETAS - MOD
3 | 1003001 | DESPESAS INDIRETAS - ALIMENTAÇÃO | 0 | 0%
4 | 1003001001 | Alimentação no canteiro (café e almoço)
4 | 1003001002 | REAJUSTE INCC
3 | 1003002 | DESPESAS INDIRETAS - TRANSPORTE | 0 | 0%
4 | 1003002001 | Vale transporte
4 | 1003002002 | REAJUSTE INCC
2 | 1004 | EQUIPAMENTOS
3 | 1004001 | GRUA | 0 | 0%
4 | 1004001001 | Locação de minigrua
4 | 1004001002 | Locação de grua ascencional
4 | 1004001003 | Montagem e desmontagem de grua ascencional
4 | 1004001004 | Telescopagem de grua ascencional
4 | 1004001005 | Manutenção de grua ascencional
4 | 1004001006 | REAJUSTE INCC
3 | 1004002 | GUINCHO CREMALHEIRA | 0 | 0%
4 | 1004002001 | Locação de guincho cremalheira duplo
4 | 1004002002 | Montagem e desmontagem de guincho cremalheira
4 | 1004002003 | Extensão de torre de guincho cremalheira
4 | 1004002004 | Manutenção de guincho cremalheira
4 | 1004002005 | REAJUSTE INCC
3 | 1004003 | ANDAIMES / BALANCIM DE FACHADA / PLATAFORMA AÉREA | 0 | 0%
4 | 1004003001 | Locação de andaime (módulos de 1,2x2,0x2,0 m)
4 | 1004003002 | Locação de balança
4 | 1004003003 | Montagem e desmontagem de balancim (Jaú) para fachada, 5m
4 | 1004003004 | REAJUSTE INCC
3 | 1004004 | OUTROS EQUIPAMENTOS | 0 | 0%
4 | 1004004001 | Aquisição de betoneira, 600 litros
4 | 1004004002 | Aquisição de serra de bancada
4 | 1004004003 | Aquisição de motor vibrador
4 | 1004004004 | Aquisição de mangote
4 | 1004004005 | Aquisição de ferramentas
4 | 1004004006 | Aquisição de nível a laser
4 | 1004004007 | Locação de motor vibrador e mangote
4 | 1004004008 | Locação de equipamentos de pequeno porte
4 | 1004004009 | Locação de compactador manual
4 | 1004004010 | Locação de martelo demolidor
4 | 1004004011 | Locação de Munk
4 | 1004004012 | Montagem e desmontagem de betoneira
4 | 1004004013 | Montagem e desmontagem de serra de bancada
4 | 1004004014 | Manutenção de máquinas e equipamentos
4 | 1004004015 | Manutenção de elevador definitivo ao longo da obra
4 | 1004004016 | REAJUSTE INCC
2 | 1005 | SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE
3 | 1005001 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | 6255.4169 | 2.894% |  | -4492.0176
4 | 1005001001 | Guarda corpo provisório em tela, h=1,2 m - Fabricação
4 | 1005001002 | Guarda corpo provisório em tela, h=1,2 m - Montagem / Desmontagem
4 | 1005001003 | Bandeja fixa em chapa zincada, L=3,3 m - Fabricação
4 | 1005001004 | Bandeja fixa em chapa zincada, L=3,3 m - Montagem / Desmontagem
4 | 1005001005 | Bandeja secundária em chapa zincada, L=2,2 m - Fabricação
4 | 1005001006 | Bandeja secundária em chapa zincada, L=2,2 m - Montagem / Desmontagem
4 | 1005001007 | Assoalho para aberturas no piso em chapa de zinco - Fabricação
4 | 1005001008 | Assoalho para aberturas no piso em chapa de zinco - Montagem / Desmontagem
4 | 1005001009 | Cancela de proteção para guinchos
4 | 1005001010 | Tela de nylon para proteção de fachada - Fabricação
4 | 1005001011 | Tela de nylon para proteção de fachada - Montagem / Desmontagem
4 | 1005001012 | Tela de nylon para proteção entre bandejas - Fabricação
4 | 1005001013 | Tela de nylon para proteção entre bandejas - Montagem / Desmontagem
4 | 1005001014 | Linha de vida - Fabricação
4 | 1005001015 | Linha de vida - Montagem / Desmontagem
4 | 1005001016 | Sinalização de segurança
4 | 1005001017 | Fechamento de lateral poço de elevador
4 | 1005001018 | REAJUSTE INCC
3 | 1005002 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 0 | 0%
4 | 1005002001 | Equipamentos de proteção individual (EPI)
4 | 1005002002 | Fardamento completo
4 | 1005002003 | REAJUSTE INCC
3 | 1005003 | PROGRAMAS E CAMPANHAS DE SEGURANÇA | 0 | 0%
3 | 1005004 | SAÚDE OCUPACIONAL | 0 | 0%
4 | 1005004001 | Atestado de saúde ocupacional (ASO)
4 | 1005004002 | Atestado de saúde ocupacional (ASO) para trabalho em altura (NR35)
4 | 1005004003 | Elaboração / renovação de PCMAT
4 | 1005004004 | Elaboração / renovação de PCMSO
4 | 1005004005 | REAJUSTE INCC
3 | 1005005 | GESTÃO DE RESÍDUOS | 0 | 0%
4 | 1005005001 | Caçamba estacionária de entulho, 3 m³, inclusive transporte
4 | 1005005002 | Disposição final de resíduos
4 | 1005005003 | REAJUSTE INCC
2 | 1006 | CANTEIRO
3 | 1006001 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | 0 | 0%
4 | 1006001001 | Tapume em telha branca - Fabricação
4 | 1006001002 | Placa de identificação da obra
4 | 1006001003 | Portão da obra em chapa metálica
4 | 1006001004 | Base de guincho em concreto armado
4 | 1006001005 | Mobilização de obra
4 | 1006001006 | Desmobilização de obra
4 | 1006001007 | Canteiro - Guarita
4 | 1006001008 | Canteiro - Escritório
4 | 1006001009 | Canteiro - Banheiro e vestiário
4 | 1006001010 | Canteiro - Almoxarifado
4 | 1006001011 | Canteiro - Refeitório
4 | 1006001012 | Canteiro - Central de corte e dobra
4 | 1006001013 | Canteiro - Depósitos cobertos
4 | 1006001014 | Canteiro - Cozinha
4 | 1006001015 | Mobiliário e equipamentos do canteiro
4 | 1006001016 | Armário roupeiro para funcionários, módulo com 8 boxes
4 | 1006001017 | Bebedouro com 4 torneiras
4 | 1006001018 | Computador
4 | 1006001019 | Impressora
4 | 1006001020 | Rádio comunicador
4 | 1006001021 | Ar condicionado de escritório
4 | 1006001022 | REAJUSTE INCC
3 | 1006002 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 0 | 0%
4 | 1006002001 | Subestação provisória 75 kva
4 | 1006002002 | Ligação provisória de energia
4 | 1006002003 | Ligação provisória de água
4 | 1006002004 | Ligação provisória de esgoto
4 | 1006002005 | Ponto de água e energia na frente de trabalho
4 | 1006002006 | REAJUSTE INCC
2 | 1007 | OPERAÇÃO DO CANTEIRO
3 | 1007001 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0 | 0%
4 | 1007001001 | Vigilância terceirizada
4 | 1007001002 | Instalação de sistema de segurança
4 | 1007001003 | Mensalidade de sistema de segurança
4 | 1007001004 | REAJUSTE INCC
3 | 1007002 | CONSUMO DE ÁGUA | 0 | 0%
4 | 1007002001 | Consumo de água da concessionária
4 | 1007002002 | REAJUSTE INCC
3 | 1007003 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 | 0%
4 | 1007003001 | Consumo de energia da concessionária
4 | 1007003002 | REAJUSTE INCC
3 | 1007004 | CONSUMO GERAL | 0 | 0%
4 | 1007004001 | Consumo de telefone móvel
4 | 1007004002 | Consumo de internet
4 | 1007004003 | Consumo de água potável
4 | 1007004004 | Consumo de material de escritório
4 | 1007004005 | Consumo de material de limpeza
4 | 1007004006 | Material de consumo (Café, bolacha)
4 | 1007004007 | Fretes eventuais
4 | 1007004008 | Conserto de imóveis vizinhos /limpeza de carros
4 | 1007004009 | Combustíveis e lubrificantes de equipamentos de pequeno porte
4 | 1007004010 | Controle de pragas e dedetização
4 | 1007004011 | Cópias e plotagens
4 | 1007004012 | Cestas de natal e fim de ano
4 | 1007004013 | REAJUSTE INCC
3 | 1007005 | FUNDO FIXO DA OBRA | 0 | 0%
4 | 1007005001 | Fundo fixo para despesas eventuais
4 | 1007005002 | REAJUSTE INCC
2 | 1008 | NOVAS TECNOLOGIAS
3 | 1008001 | NOVAS TECNOLOGIAS | 22539.55 | 10.43% |  | -16185.6608
4 | 1008001001 | REAJUSTE INCC
1 | 2 | CUSTOS DIRETOS - INFRAESTRUTURA
2 | 2001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3 | 2001001 | LOCAÇÃO DE OBRA / GABARITO | 0 | 0%
4 | 2001001001 | Bancada de locação de obra em madeira - Fabricação
4 | 2001001002 | REAJUSTE INCC
3 | 2001002 | LIMPEZA DE TERRENO E SUPRESSÃO VEGETAL | 0 | 0%
4 | 2001002001 | Limpeza superficial de terreno com remoção de camada de 40 cm
4 | 2001002002 | REAJUSTE INCC
3 | 2001003 | DEMOLIÇÕES | 0 | 0%
4 | 2001003001 | Demolição de imóvel
4 | 2001003002 | REAJUSTE INCC
2 | 2002 | INFRAESTRUTURA
3 | 2002001 | SISTEMA DE DRENAGEM | 0 | 0% | 0% | 0
4 | 2002001001 | Drenagem - Caixas de inspeção
4 | 2002001002 | Drenagem - Ligação definitiva com a rede
4 | 2002001003 | REAJUSTE INCC
3 | 2002002 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0 | 0%
4 | 2002002001 | Água fria - Ligação definitiva
4 | 2002002002 | Água fria - Bombas de recalque
4 | 2002002003 | Água fria - Coluna de recalque
4 | 2002002004 | Infraestrutura de travessia de ligação de tanque de água gelada do edificio Charles Darwin para Ilha 7
4 | 2002002005 | REAJUSTE INCC
3 | 2002003 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO | 0 | 0%
4 | 2002003001 | Esgoto - Caixas de inspeção
4 | 2002003002 | Esgoto - Caixas de gordura
4 | 2002003003 | Esgoto - Ligação definitiva com a rede
4 | 2002003004 | REAJUSTE INCC
3 | 2002004 | REDE ELÉTRICA | 0 | 0%
4 | 2002004001 | Elétrica - Ligação definitiva com a rede
4 | 2002004002 | Sistema Busway: barramentos, 04 transformadores, painéis, 02 subestações, 04 QGBT, quadros de medição
4 | 2002004003 | Elétrica - Gerador 800 kva - Equipamentos e instalação
4 | 2002004004 | REAJUSTE INCC
3 | 2002005 | REDE DE TELEMÁTICA | 0 | 0%
3 | 2002006 | REDE DE ILUMINAÇÃO | 0 | 0%
3 | 2002007 | REDE DE GÁS | 0 | 0%
3 | 2002008 | SISTEMA DE IRRIGAÇÃO | 0 | 0%
2 | 2003 | MOVIMENTO DE TERRA
3 | 2003001 | ESCAVAÇÃO E CARGA | 0 | 0% | 0
4 | 2003001001 | Locação de retroescavadeira
4 | 2003001002 | Escavação mecanizada de vala
4 | 2003001003 | Escavação manual de vala
4 | 2003001004 | REAJUSTE INCC
3 | 2003002 | ATERRO E COMPACTAÇÃO | 0 | 0%
4 | 2003002001 | Reaterro mecanizado de vala
4 | 2003002002 | Reaterro apioado de vala
4 | 2003002003 | REAJUSTE INCC
3 | 2003003 | REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE | 0 | 0%
4 | 2003003001 | Remoção mecanizada de solo com transporte mecanizado
4 | 2003003002 | REAJUSTE INCC
2 | 2004 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES
3 | 2004001 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO | 0 | 0%
4 | 2004001001 | Rebaixamento de lençol freático
4 | 2004001002 | REAJUSTE INCC
3 | 2004002 | ESTACAS | 0 | 0% | 0
4 | 2004002001 | Mobilização/Desmobilização de bate estaca
4 | 2004002002 | Estaca em perfil metálico HP310x110
4 | 2004002003 | Estaca em perfil metálico HP310x125
4 | 2004002004 | Serviço de cravação de estacas HP310
4 | 2004002005 | Emenda de estaca metálica HP310
4 | 2004002006 | Corte da tala e arrasamento estaca metálica HP310
4 | 2004002007 | Estaca pré-moldada Ø400mm/HEX450
4 | 2004002008 | Estaca pré-moldada Ø500mm/HEX600
4 | 2004002009 | Cravação de estaca pré-moldada Ø400mm
4 | 2004002010 | Cravação de estaca pré-moldada Ø500mm
4 | 2004002011 | Emenda da estaca pré-moldada Ø400mm e Ø500mm
4 | 2004002012 | Prova de carga dinâmica até 5 unidades
4 | 2004002013 | Prova de carga estática
4 | 2004002014 | Arrasamento de estacas com o auxílio de martelete
4 | 2004002015 | Serviço de acompanhamento de estaqueamento
4 | 2004002016 | REAJUSTE INCC
3 | 2004003 | BLOCO, BALDRAMES, SAPATAS | 6764.3378 | 3.129% |  | -4857.4739
4 | 2004003001 | Concreto magro rodado em obra - Material e lançamento
4 | 2004003002 | Concreto usinado com sílica, Fck 40 Mpa - Material e lançamento
4 | 2004003003 | Concreto usinado com gelo e sílica, Fck 40 Mpa - Material e lançamento
4 | 2004003004 | Armadura CA 50/60 - Material e aplicação
4 | 2004003005 | Fabricação de forma para estrutura em madeira plastificada, 18 mm
4 | 2004003006 | Aplicação e remoção de forma em madeira plastificada, 18 mm
4 | 2004003007 | Locação de escoramento de valas
4 | 2004003009 | REAJUSTE INCC
3 | 2004004 | CONTENÇÃO | 0 | 0%
4 | 2004004001 | Contenção com estaqueamento tipo "Pirulito" 300mm
4 | 2004004002 | Mobilização/Desmobilização de Perfuratriz ("Pirulito")
4 | 2004004003 | Escoramento - Escavação Blocos (pranchas)
4 | 2004004004 | REAJUSTE INCC
3 | 2004005 | RESERVATÓRIOS INFERIORES | 0 | 0%
4 | 2004005001 | Escavação mecanizada de vala
4 | 2004005002 | Remoção mecanizada de solo com transporte mecanizado
4 | 2004005003 | Reaterro mecanizado de vala
4 | 2004005004 | Concreto magro rodado em obra - Material e lançamento
4 | 2004005005 | Concreto usinado, Fck 40 Mpa - Material e lançamento
4 | 2004005006 | Armadura CA 50/60 - Material e aplicação
4 | 2004005007 | Forma metálica - material e aplicação - 2 usos
4 | 2004005008 | REAJUSTE INCC
3 | 2004006 | OUTRAS FUNDAÇÕES ESPECIAIS | 0 | 0%
4 | 2004006001 | REAJUSTE INCC
1 | 3 | CUSTOS DIRETOS - TORRE
2 | 3001 | ESTRUTURAS / REFORÇO ESTRUTURAL
3 | 3001001 | FORMA | 84970.0803 | 39.3% |  | -61017.0521
4 | 3001001001 | Fabricação de forma para estrutura em madeira plastificada, 18 mm
4 | 3001001002 | Aplicação e remoção de forma em madeira plastificada, 18 mm em pilares
4 | 3001001003 | Aplicação e remoção de forma em madeira plastificada, 18 mm em vigas
4 | 3001001004 | Aplicação e remoção de forma em madeira plastificada, 18 mm em lajes maciças
4 | 3001001005 | Locação de formas cabaças (65x65 cm)
4 | 3001001006 | REAJUSTE INCC
3 | 3001002 | ARMAÇÃO | 33635.5634 | 15.56% |  | -24153.7129
4 | 3001002001 | Armadura CA 50/60 para estrutura, aço cortado e dobrado - Material e aplicação.
4 | 3001002002 | Protensão
4 | 3001002003 | REAJUSTE INCC
3 | 3001003 | CONCRETO | 17361.3214 | 8.031% |  | -12467.1725
4 | 3001003001 | Concreto estrutural usinado, Fck= 45 MPa - Material e lançamento
4 | 3001003002 | Tunel técnico
4 | 3001003003 | REAJUSTE INCC
3 | 3001004 | FUROS EM CONCRETO | 0 | 0%
4 | 3001004001 | Furos em concreto para passagem de tubulação
4 | 3001004002 | REAJUSTE INCC
3 | 3001005 | ESCORAMENTO | 0 | 0%
4 | 3001005001 | Locação de escoramento metálico (h≥ 4,0 m)
4 | 3001005002 | REAJUSTE INCC
3 | 3001006 | ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS | 0 | 0%
3 | 3001007 | ESTRUTURAS METÁLICAS | 0 | 0%
2 | 3002 | VEDAÇÕES
3 | 3002001 | BLOCO CERÂMICO | 7975.7233 | 3.689% |  | -5727.3704
4 | 3002001001 | Marcação de alvenaria de vedação em blocos cerâmicos convencionais com argamassa estabilizada, 14x19x19 cm - Material e aplicação
4 | 3002001002 | Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos convencionais, 14 x19x39cm com argamassa estabilizada - Material e aplicação
4 | 3002001003 | Aperto de alvenaria de vedação com argamassa expansiva - Material e aplicação
4 | 3002001004 | Cintas e pilaretes de concreto armado
4 | 3002001005 | REAJUSTE INCC
3 | 3002002 | BLOCO DE GESSO | 0 | 0%
3 | 3002003 | BLOCO DE CONCRETO | 0 | 0%
4 | 3002003001 | Alvenaria de bloco concreto estrutural 14x19x39, grouteada
4 | 3002003002 | REAJUSTE INCC
3 | 3002004 | PAREDES EM DRYWALL | 0 | 0%
4 | 3002004001 | Divisória em placa gesso acartonado (2st+2st+lã)
4 | 3002004002 | REAJUSTE INCC
3 | 3002005 | FECHAMENTO DE SHAFT | 0 | 0%
4 | 3002005001 | Fechamento de shaft em placa de drywall
4 | 3002005002 | REAJUSTE INCC
3 | 3002006 | OUTROS | 0 | 0%
2 | 3003 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS
3 | 3003001 | ARGAMASSA POLIMÉRICA | 0 | 0%
4 | 3003001001 | Impermeabilização de áreas molhadas com argamassa polimérica e reforço com tela
4 | 3003001002 | Impermeabilização de poço do elevador
4 | 3003001003 | Impermeabilização de reservatório inferior com argamassa polimérica
4 | 3003001004 | REAJUSTE INCC
3 | 3003002 | MANTA ASFÁLTICA | 0 | 0%
4 | 3003002001 | Impermeabilização de laje de coberta com manta dupla e proteção térmica
4 | 3003002002 | Impermeabilização de jardineira e teto verde com manta antiraiz
4 | 3003002003 | Impermeabilização de reservatório superior com manta
4 | 3003002004 | REAJUSTE INCC
3 | 3003003 | PROTEÇÃO MECÂNICA | 0 | 0%
4 | 3003003001 | Proteção mecânica de impermeabilização
4 | 3003003002 | REAJUSTE INCC
3 | 3003004 | REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTOS | 0 | 0%
4 | 3003004001 | Regularização de piso
4 | 3003004002 | REAJUSTE INCC
3 | 3003005 | ISOLAMENTO TÉRMICO | 0 | 0%
4 | 3003005001 | Tratamento acústico - Sala grupo gerador
4 | 3003005002 | REAJUSTE INCC
3 | 3003006 | OUTROS | 0 | 0%
2 | 3004 | REVESTIMENTO DE PISO
3 | 3004001 | CONCRETO POLIDO SOBRE SOLO | 0 | 0% | 0
4 | 3004001001 | Concreto polido sobre solo
4 | 3004001002 | Serviço de polimento de Concreto sobre laje
4 | 3004001003 | REAJUSTE INCC
3 | 3004002 | CONTRAPISO | 692.5736 | 0.3204% |  | -497.3374
4 | 3004002001 | Piso em concreto sobre solo, antes do contrapiso
4 | 3004002002 | Mestramento de contrapiso
4 | 3004002003 | Contrapiso com argamassa estabilizada, espessura de 5 cm
4 | 3004002004 | Contrapiso de escada com argamassa estabilizada - escada
4 | 3004002005 | Piso em cimentado liso com argamassa estabilizada
4 | 3004002006 | REAJUSTE INCC
3 | 3004003 | PISO EM PORCELANATO OU CERÂMICA | 0 | 0%
4 | 3004003001 | Piso em cerâmica - Material e aplicação
4 | 3004003002 | Piso em cerâmica - Rejunte e limpeza
4 | 3004003003 | Piso em porcelanato 120x120cm - Rejunte, limpeza, material e aplicação
4 | 3004003004 | REAJUSTE INCC
3 | 3004004 | PISO EM PEDRAS NATURAIS | 0 | 0%
3 | 3004005 | PISO VINÍLICO | 0 | 0%
3 | 3004006 | PISO ELEVADO | 0 | 0%
4 | 3004006001 | Piso elevado em ardósia
4 | 3004006002 | Fechamento entre pavimentos com firestop - Abertura da Pele de vidro
4 | 3004006003 | REAJUSTE INCC
3 | 3004007 | RODAPÉ | 0 | 0%
4 | 3004007001 | Rodapé em cerâmica - Material e aplicação
4 | 3004007002 | Rodapé em cerâmica - Rejunte e limpeza
4 | 3004007003 | Rodapé santa luzia - Material e aplicação
4 | 3004007004 | REAJUSTE INCC
3 | 3004008 | OUTROS | 0 | 0%
2 | 3005 | REVESTIMENTO DE PAREDE
3 | 3005001 | REVESTIMENTO DE ARGAMASSA | 695.0463 | 0.3215% |  | -499.1131
4 | 3005001001 | Capeaço de emboço interno
4 | 3005001002 | Chapisco interno com argamassa pronta - Material e aplicação
4 | 3005001003 | Mestramento de emboço interno
4 | 3005001004 | Reboco projetado com argamassa cinza ensacada em paredes verticais interiores com o máximo de 20mm de espessura
4 | 3005001005 | Tratamento de poço de elevador com argamassa - Material e aplicação
4 | 3005001006 | REAJUSTE INCC
3 | 3005002 | REVESTIMENTO DE GESSO EM PASTA | 0 | 0%
3 | 3005003 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO OU CERÂMICA | 0 | 0%
4 | 3005003001 | Capeaço de cerâmica interna
4 | 3005003002 | Revestimento de parede em cerâmica - Material e aplicação
4 | 3005003003 | Revestimento de parede em cerâmica - Rejunte e limpeza
4 | 3005003004 | REAJUSTE INCC
3 | 3005004 | REVESTIMENTO EM PEDRAS NATURAIS | 0 | 0%
3 | 3005005 | REVESTIMENTO EM MADEIRA | 0 | 0%
4 | 3005005001 | Revestimentos/ambientação Recepção
4 | 3005005002 | REAJUSTE INCC
3 | 3005006 | OUTROS | 0 | 0%
2 | 3006 | FORROS
3 | 3006001 | FORRO EM GESSO EM PLACAS | 0 | 0%
3 | 3006002 | FORRO EM GESSO ACARTONADO | 0 | 0%
4 | 3006002001 | Forro em placa gesso acartonado
4 | 3006002002 | Chapisco interno com argamassa pronta - Material e aplicação
4 | 3006002003 | Mestramento de emboço interno
4 | 3006002004 | Emboço interno com argamassa estabilizada - Material e aplicação
4 | 3006002005 | Tratamento de laje para forro (Remoção de pregos e arames)
4 | 3006002006 | Cerâmica Eliane teto, Linha Linear, Linear White AC, 30x30cm
4 | 3006002007 | Revestimento de teto em cerâmica - Rejunte e limpeza
4 | 3006002008 | REAJUSTE INCC
3 | 3006003 | FORRO EM MADEIRA | 0 | 0%
3 | 3006004 | FORRO EM PVC | 0 | 0%
3 | 3006005 | FORRO METÁLICO | 0 | 0%
3 | 3006006 | OUTROS | 0 | 0%
2 | 3007 | REVESTIMENTO FACHADA
3 | 3007001 | LIXAMENTO ATÉ CHAPISCO | 0 | 0%
4 | 3007001001 | Alça de fixação para equipamento de manutenção de fachada
4 | 3007001002 | Limpeza e tratamento preliminar de fachada
4 | 3007001003 | Junta de dilatação de fachada, com corte, cordão de apoio e selante
4 | 3007001004 | REAJUSTE INCC
3 | 3007002 | REBOCO | 0 | 0%
3 | 3007003 | REVESTIMENTO EM PASTILHA | 0 | 0%
3 | 3007004 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO OU CERÂMICA | 0 | 0%
3 | 3007005 | FACHADA VENTILADA | 0 | 0%
3 | 3007006 | FACHADA EM ACM | 0 | 0%
4 | 3007006001 | Revestimento de parede em alumínio composto (ACM) - Material e aplicação
4 | 3007006002 | REAJUSTE INCC
3 | 3007007 | FACHADA EM CONCRETO APARENTE | 0 | 0%
3 | 3007008 | FACHADA ESPECIAL COM BRISE | 0 | 0%
3 | 3007009 | PINTURA EXTERNA | 0 | 0%
3 | 3007010 | OUTROS | 0 | 0%
2 | 3008 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
3 | 3008001 | CONTRAMARCO | 0 | 0%
4 | 3008001001 | Contramarco em alumínio - Aquisição
4 | 3008001002 | Contramarco em alumínio - Aplicação
4 | 3008001003 | REAJUSTE INCC
3 | 3008002 | ESQUADRIA DE ALUMINIO | 3236.9554 | 1.497% |  | -2324.4591
4 | 3008002001 | Janela fixa alumínio e vidro - (1,35x2,10)
4 | 3008002002 | Janela fixa alumínio e vidro - (1,20x2,10)
4 | 3008002003 | Janela fixa alumínio e vidro - (1,05x2,10)
4 | 3008002004 | Janela, Correr, veneziana de alumínio (1,00x1,00m)
4 | 3008002005 | Janela fixa alumínio e vidro - (0,80x2,10)
4 | 3008002006 | Porta de correr em alumínio - (1,40x2,10)
4 | 3008002007 | Porta de giro em alumínio (1,30x2,10)
4 | 3008002008 | Porta de giro em alumínio (1,00x2,10)
4 | 3008002009 | Gradil fixo em veneziana de alumínio anodizado
4 | 3008002010 | Portão de correr em alumínio anodizado tipo gradinese
4 | 3008002011 | Gradil fixo em alumínio anodizado tipo gradinese
4 | 3008002012 | Quadro fixo em pele de vidro
4 | 3008002013 | REAJUSTE INCC
3 | 3008003 | GUARDA-CORPO | 0 | 0%
2 | 3009 | ESQUADRIAS METÁLICAS / SERRALHARIA
3 | 3009001 | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO | 0 | 0%
4 | 3009001001 | Corrimão em ferro galvanizado, assentado na parede
4 | 3009001002 | Escada em chapa metálica
4 | 3009001003 | Escada de marinheiro
4 | 3009001004 | Tampa de inspeção em ferro, 60x60 cm
4 | 3009001005 | REAJUSTE INCC
3 | 3009002 | CORRIMÃO EM AÇO INOX | 0 | 0%
4 | 3009002001 | Corrimão em aço inox, assentado no piso
4 | 3009002002 | REAJUSTE INCC
3 | 3009003 | PORTA CORTA FOGO | 0 | 0%
4 | 3009003001 | PCF - Porta corta fogo em madeira laminada - (0,90x2,10)
4 | 3009003002 | Batente de porta corta fogo - Material e aplicação
4 | 3009003003 | REAJUSTE INCC
3 | 3009004 | OUTROS | 0 | 0%
2 | 3010 | VIDROS
3 | 3010001 | VIDRO TEMPERADO | 0 | 0%
4 | 3010001001 | Porta de giro em vidro temperado 8 mm - (0,90x2,10)
4 | 3010001002 | Porta de giro em vidro temperado 8 mm - (1,10x2,10)
4 | 3010001003 | Porta de giro em vidro temperado 8 mm - (1,20x2,10)
4 | 3010001004 | Porta de giro em vidro temperado 8 mm - (1,95x2,10)
4 | 3010001005 | Porta de giro em vidro temperado 8 mm - (0,75x2,10)
4 | 3010001006 | Peitoril em vidro da varanda
4 | 3010001007 | Quadro fixo em vidro temperado
4 | 3010001008 | Porta de giro em painel telado
4 | 3010001009 | REAJUSTE INCC
3 | 3010002 | ESPELHOS | 0 | 0%
2 | 3011 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
3 | 3011001 | PORTAS DE MADEIRA | 0 | 0%
4 | 3011001001 | Aplicação de porta pronta - Material e aplicação
4 | 3011001002 | Porta, Giro, madeira (1,00x2,10)
4 | 3011001003 | Porta, Giro, madeira (0,60x2,10m)
4 | 3011001004 | Porta, Giro, madeira (0,70x2,10m)
4 | 3011001005 | Porta, Giro, madeira (0,80x2,10m)
4 | 3011001006 | Porta, Giro, madeira (0,90x2,10m)
4 | 3011001007 | REAJUSTE INCC
3 | 3011002 | FERRAGENS | 0 | 0%
4 | 3011002001 | Fechadura externa - Material e aplicação
4 | 3011002002 | Fechadura de wc - Material e aplicação
4 | 3011002003 | REAJUSTE INCC
3 | 3011003 | FECHADURA ELETRÔNICA | 0 | 0%
3 | 3011004 | FECHAMENTO DE SHAFT EM MDF | 0 | 0%
4 | 3011004001 | Porta de shaft
4 | 3011004002 | REAJUSTE INCC
3 | 3011005 | OUTRAS | 0 | 0%
2 | 3012 | PINTURAS
3 | 3012001 | PINTURA INTERNA | 0 | 0%
4 | 3012001001 | Selador sobre paredes internas, 1 demão
4 | 3012001002 | Emassamento sobre paredes internas, 2 demãos
4 | 3012001003 | Pintura acrílica premium sobre paredes internas, 2 demãos
4 | 3012001004 | Selador sobre tetos internos, 1 demão
4 | 3012001005 | Emassamento sobre tetos internos, 2 demãos
4 | 3012001006 | Pintura acrílica sobre tetos internos, 2 demãos
4 | 3012001007 | REAJUSTE INCC
3 | 3012002 | PINTURA DE PORTA CORTA FOGO | 0 | 0%
4 | 3012002001 | Pintura de porta corta-fogo
4 | 3012002002 | REAJUSTE INCC
3 | 3012003 | PINTURA DE CORRIMÃO | 0 | 0%
4 | 3012003001 | Pintura de zarcão sobre corrimão
4 | 3012003002 | Pintura esmalte sobre corrimão
4 | 3012003003 | REAJUSTE INCC
3 | 3012004 | PINTURA DE TUBULAÇÃO | 0 | 0%
4 | 3012004001 | Pintura de tubulação aparente
4 | 3012004002 | REAJUSTE INCC
3 | 3012005 | PINTURA DE PISOS | 0 | 0%
4 | 3012005001 | Pintura em piso de escada com tinta novacor
4 | 3012005002 | REAJUSTE INCC
3 | 3012006 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO | 0 | 0%
3 | 3012007 | PINTURA EM EPÓXI | 0 | 0%
4 | 3012007001 | Pintura de identificação de vagas de garagem em tinta epóxi
4 | 3012007002 | REAJUSTE INCC
3 | 3012008 | TEXTURA | 0 | 0%
4 | 3012008001 | Pintura com textura acrílica sobre paredes internas, 2 demãos
4 | 3012008002 | REAJUSTE INCC
3 | 3012009 | OUTROS | 0 | 0%
2 | 3013 | MÁRMORES E GRANITOS
3 | 3013001 | BALCÕES E BANCADAS | 0 | 0%
4 | 3013001001 | Balcão de banheiro em granito preto são marcos, com respaldo e testeira - (2,10x0,55m)
4 | 3013001002 | Balcão de cozinha em granito preto são marcos, com respaldo e testeira - (1,88x0,55 m)
4 | 3013001003 | Balcão de banheiro em granito preto são marcos, com respaldo e testeira - (1,45x0,55m)
4 | 3013001004 | Balcão de cozinha em granito preto são marcos, com respaldo e testeira - (2,30x0,55 m)
4 | 3013001005 | REAJUSTE INCC
3 | 3013002 | SOLEIRAS, CHAPINS, PORTAIS | 0 | 0%
4 | 3013002001 | Moldura para elevador
4 | 3013002002 | Soleira em granito preto são marcos, l=0,15 m
4 | 3013002003 | Divibox em granito preto são marcos
4 | 3013002004 | Chapim em granito preto são marcos, l=0,24 m
4 | 3013002005 | Divisória em granito preto são marcos
4 | 3013002006 | Piso em granito no elevador social - Material e aplicação
4 | 3013002007 | REAJUSTE INCC
2 | 3014 | EQUIPAMENTOS DEFINITIVOS
3 | 3014001 | ELEVADOR | 0 | 0%
4 | 3014001001 | Elevador cabine inox definitivo instalado - Garagem
4 | 3014001002 | Elevador cabine inox definitivo instalado - Social e serviço
4 | 3014001003 | Elevador definitivo instalado - com capacidade de transporte de macas
4 | 3014001004 | Sistema de chamada antecipada
4 | 3014001005 | Instalação de portas de elevador no pavimento
4 | 3014001006 | REAJUSTE INCC
2 | 3015 | LOUÇAS E METAIS
3 | 3015001 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | 0 | 0%
4 | 3015001001 | Bacia com caixa acoplada Deca Ravena Branco
4 | 3015001002 | Bacia sanitária acessível com caixa acoplada
4 | 3015001003 | Cuba de embutir oval em louça branca
4 | 3015001004 | Lavatório suspenso em louça branca
4 | 3015001005 | Lavatório suspenso de canto com mesa, branco, Deca (L.76.17)
4 | 3015001006 | Cuba Essenza Polido Franke 55x34 cm com Válvula e Ladrão
4 | 3015001007 | Tanque de encaixe 27 L Tramontina ref.: 94400
4 | 3015001008 | Mictório com sifão integrado, branco, Deca (M.713.17)
4 | 3015001009 | REAJUSTE INCC
3 | 3015002 | METAIS E ACESSÓRIOS | 0 | 0%
4 | 3015002001 | Chuveiro com tubo de parede tipo acqua plus-CR
4 | 3015002002 | Torneira de bica baixa para lavatório Deca Linha Spot ref.: 1198.C43
4 | 3015002003 | Barra de apoio para portadores de necessidade especiais (PNE), l=80 cm
4 | 3015002004 | Acabamento para registro de gaveta e pressão até 1", Deca, linha targa
4 | 3015002005 | Grelha redonda inox Tigre ref.: 27471340
4 | 3015002006 | Torneira de mesa para Cozinha Deca Targa ref.: 1167
4 | 3015002007 | Torneira de parede para tanque
4 | 3015002008 | REAJUSTE INCC
2 | 3016 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM
3 | 3016001 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM | 4448.341 | 2.058% |  | -3194.3556
4 | 3016001001 | Grelha para drenagem, l=10cm
4 | 3016001002 | Água fria - Instalação de reservatório
4 | 3016001003 | Água fria - Instalação de reservatório superior
4 | 3016001004 | Água fria - Coluna de distribuição, inclusive registros
4 | 3016001005 | Água fria - Válvula redutora de pressão (VRP)
4 | 3016001006 | Água fria - Hidrômetros
4 | 3016001007 | Água fria - Barrilete de sala
4 | 3016001008 | Água fria - Ponto de água fria
4 | 3016001009 | Água fria - Dreno de split
4 | 3016001010 | Esgoto - Ponto de esgoto
4 | 3016001011 | Esgoto - Ramais de sala
4 | 3016001012 | Esgoto - Coluna de esgoto
4 | 3016001013 | Esgoto - Coletores de esgoto do térreo
4 | 3016001014 | Drenagem - Ponto de ralo
4 | 3016001015 | Drenagem - Ramais de sala
4 | 3016001016 | Drenagem - Coluna de água pluvial
4 | 3016001017 | Drenagem - Coletores de água pluvial do térreo
4 | 3016001017 | REAJUSTE INCC
2 | 3017 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO
3 | 3017001 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4617.157 | 2.136% |  | -3315.5825
4 | 3017001001 | Elétrica - Fundo de quadro de disjuntores dos salas
4 | 3017001002 | Elétrica - Quadro de disjuntores dos salas
4 | 3017001003 | Elétrica - Fundo de quadro de disjuntores da área comum
4 | 3017001004 | Elétrica - Quadro de disjuntores da área comum
4 | 3017001005 | Elétrica - Eletrodutos da área comum
4 | 3017001006 | Elétrica - Eletrocalha da área comum
4 | 3017001007 | Elétrica - Fiação da área comum
4 | 3017001008 | Elétrica - Caixinhas da área comum
4 | 3017001009 | Elétrica - Acabamentos de caixinhas da área comum
4 | 3017001010 | Elétrica - Luminárias de teto
4 | 3017001011 | Elétrica - Iluminação de emergência
4 | 3017001012 | Elétrica - Sensor de presença 360º
4 | 3017001013 | Elétrica - Tomada para carros elétricos (Exceto carregador)
4 | 3017001014 | REAJUSTE INCC
2 | 3018 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES
3 | 3018001 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO | 0 | 0%
4 | 3018001001 | Sistema de automação (Portas, iluminação ...)
4 | 3018001002 | REAJUSTE INCC
3 | 3018002 | INSTALAÇÕES DE IRRIGAÇÃO | 0 | 0%
4 | 3018002001 | Irrigação - Ponto de aspersor
4 | 3018002002 | Irrigação - Ramais de irrigação
4 | 3018002003 | Irrigação - Central controladora
4 | 3018002004 | REAJUSTE INCC
3 | 3018003 | INSTALAÇÕES DE CFTV | 0 | 0%
4 | 3018003001 | Sistema de CFTV com câmeras
4 | 3018003002 | REAJUSTE INCC
3 | 3018004 | INSTALAÇÕES DE CONTROLE DE ACESSO | 0 | 0%
4 | 3018004001 | Catraca de controle de acesso pedestres
4 | 3018004002 | Cancela eletrônica de controle de acesso com leitura e impressão de ticket
4 | 3018004003 | Cancela eletrônica de controle de acesso com leitura de ticket
4 | 3018004004 | REAJUSTE INCC
3 | 3018005 | INSTALAÇÕES DE ALARME PERIMETRAL | 0 | 0%
4 | 3018005001 | Incêndio - Central de Alarme
4 | 3018005002 | REAJUSTE INCC
3 | 3018006 | INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO | 0 | 0%
2 | 3019 | INSTALAÇÕES DE TELEMÁTICA (DADOS, VOZ, TV E ANTENA)
3 | 3019001 | INSTALAÇÕES DE DADOS | 0 | 0%
3 | 3019002 | INSTALAÇÕES DE VOZ | 0 | 0%
4 | 3019002001 | Telefone - Ligação definitiva
4 | 3019002002 | Telefone - Caixa de passagem premoldada
4 | 3019002003 | Telefone - Prumada até salas
4 | 3019002004 | Telefone - Quadro de conectividade da sala
4 | 3019002005 | Interfone - Central de interfone instalada
4 | 3019002006 | Interfone - Prumada até salas
4 | 3019002007 | REAJUSTE INCC
3 | 3019003 | INSTALAÇÕES DE TV | 0 | 0%
3 | 3019004 | INSTALAÇÕES DE ANTENA | 0 | 0%
2 | 3020 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO, SPDA E GÁS
3 | 3020001 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | 0 | 0%
4 | 3020001001 | Incêndio - Bomba de pressurização
4 | 3020001002 | Incêndio - Coluna de distribuição
4 | 3020001003 | Incêndio - Caixa com mangueira e acessórios
4 | 3020001004 | Incêndio - Hidrante de calçada
4 | 3020001005 | Incêndio - Extintor pó químico 6kg
4 | 3020001006 | Incêndio - Extintor água pressurizada 10l
4 | 3020001007 | Incêndio - Acionador manual de alarme
4 | 3020001008 | Incêndio - Placa de sinalização de emergência
4 | 3020001009 | Incêndio - Ponto de sprinkler
4 | 3020001010 | Incêndio - Sensores de fumaça
4 | 3020001011 | REAJUSTE INCC
3 | 3020002 | INSTALAÇÕES DE SPDA | 0 | 0%
4 | 3020002001 | SPDA - Captor tipo franklin
4 | 3020002002 | SPDA - Elementos de condução
4 | 3020002003 | SPDA - Elementos de aterramento
4 | 3020002004 | SPDA - Sinalização luminosa
4 | 3020002005 | REAJUSTE INCC
3 | 3020003 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 0 | 0%
2 | 3021 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO
3 | 3021001 | INSTALAÇÕES DE ARCONDICIONADO | 0 | 0%
3 | 3021002 | EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADO | 0 | 0%
3 | 3021003 | INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECANICA | 0 | 0%
4 | 3021003001 | Exaustão - Ponto de exaustor, inclusive ventokit, grelhas e dutos
4 | 3021003002 | Sistema de pressurização de escada
4 | 3021003003 | REAJUSTE INCC
2 | 3022 | LIMPEZA
3 | 3022001 | LIMPEZA DE FACHADA | 0 | 0%
4 | 3022001001 | Limpeza de fachada com jato de água
4 | 3022001002 | REAJUSTE INCC
3 | 3022002 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 0 | 0%
4 | 3022002001 | Limpeza final da obra
4 | 3022002002 | Salva piso
4 | 3022002003 | REAJUSTE INCC
3 | 3022003 | LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS | 0 | 0%
4 | 3022003 | REAJUSTE INCC
1 | 4 | CUSTOS DIRETOS - ÁREA COMUM
2 | 4001 | EDIFICAÇÕES
3 | 4001001 | QUADRA | 0 | 0%
3 | 4001002 | PISCINA | 0 | 0%
2 | 4002 | ÁREAS EXTERNAS E COMUNS
3 | 4002001 | PAISAGISMO | 0 | 0%
4 | 4002001001 | Plantio de grama verde esmeralda, inclusive preparo do solo
4 | 4002001002 | Jardim Vertical
4 | 4002001003 | Plantio de arbustos
4 | 4002001004 | REAJUSTE INCC
3 | 4002002 | FECHAMENTO PERIMETRAL | 0 | 0%
3 | 4002003 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0%
4 | 4002003001 | Piso intertravado
4 | 4002003002 | Piso tátil de alerta
4 | 4002003003 | Piso tátil direcional
4 | 4002003004 | Assentamento de meio fio
4 | 4002003005 | REAJUSTE INCC
3 | 4002004 | PERGOLADOS E GAZEBOS | 0 | 0%
2 | 4003 | FF&E E AMBIENTAÇÃO
3 | 4003001 | AMBIENTAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO | 0 | 0%
4 | 4003001001 | Verba para decoração e ambientação
4 | 4003001002 | Obra de arte
4 | 4003001003 | REAJUSTE INCC
3 | 4003002 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 0 | 0%
4 | 4003002001 | Placa de identificação de sala
4 | 4003002002 | Placa de identificação da área comum
4 | 4003002003 | Placa de identificação do empreendimento
4 | 4003002004 | REAJUSTE INCC

## DESPESAS MOD POR SERVIÇO
Referência | Serviço | Função | Qtd. Pessoas
1002001 | MÃO DE OBRA INDIRETA (GESTÃO) | Armador de estrutura de concreto | 0
1002002 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) | Armador de estrutura de concreto | 0
1005001 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | Armador de estrutura de concreto | 0
1008001 | NOVAS TECNOLOGIAS | Armador de estrutura de concreto | 0
2003001 | ESCAVAÇÃO E CARGA | Armador de estrutura de concreto | 0
2004002 | ESTACAS | Armador de estrutura de concreto | 0
2004003 | BLOCO, BALDRAMES, SAPATAS | Armador de estrutura de concreto | 1
3001001 | FORMA | Armador de estrutura de concreto | 0
3001002 | ARMAÇÃO | Armador de estrutura de concreto | 9
3001003 | CONCRETO | Armador de estrutura de concreto | 0
3004001 | CONCRETO POLIDO SOBRE SOLO | Armador de estrutura de concreto | 0
1002001 | MÃO DE OBRA INDIRETA (GESTÃO) | Servente de obras | 0
1002002 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) | Servente de obras | 3.8
1005001 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | Servente de obras | 3.6
1008001 | NOVAS TECNOLOGIAS | Servente de obras | 5
2003001 | ESCAVAÇÃO E CARGA | Servente de obras | 0
2004002 | ESTACAS | Servente de obras | 0
2004003 | BLOCO, BALDRAMES, SAPATAS | Servente de obras | 1.9
3001001 | FORMA | Servente de obras | 21
3001002 | ARMAÇÃO | Servente de obras | 7.4
3001003 | CONCRETO | Servente de obras | 7.6
3004001 | CONCRETO POLIDO SOBRE SOLO | Servente de obras | 0
1002001 | MÃO DE OBRA INDIRETA (GESTÃO) | Operador de betoneira | 0
1002002 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) | Operador de betoneira | 1
1005001 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | Operador de betoneira | 0
1008001 | NOVAS TECNOLOGIAS | Operador de betoneira | 0
2003001 | ESCAVAÇÃO E CARGA | Operador de betoneira | 0
2004002 | ESTACAS | Operador de betoneira | 0
2004003 | BLOCO, BALDRAMES, SAPATAS | Operador de betoneira | 0
3001001 | FORMA | Operador de betoneira | 0
3001002 | ARMAÇÃO | Operador de betoneira | 0
3001003 | CONCRETO | Operador de betoneira | 0
3004001 | CONCRETO POLIDO SOBRE SOLO | Operador de betoneira | 0
1002001 | MÃO DE OBRA INDIRETA (GESTÃO) | Carpinteiro de obras | 0
1002002 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) | Carpinteiro de obras | 0.5
1005001 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | Carpinteiro de obras | 0
1008001 | NOVAS TECNOLOGIAS | Carpinteiro de obras | 0
2003001 | ESCAVAÇÃO E CARGA | Carpinteiro de obras | 0
2004002 | ESTACAS | Carpinteiro de obras | 0
2004003 | BLOCO, BALDRAMES, SAPATAS | Carpinteiro de obras | 0.5
3001001 | FORMA | Carpinteiro de obras | 21
3001002 | ARMAÇÃO | Carpinteiro de obras | 0
3001003 | CONCRETO | Carpinteiro de obras | 0
3004001 | CONCRETO POLIDO SOBRE SOLO | Carpinteiro de obras | 0
1002001 | MÃO DE OBRA INDIRETA (GESTÃO) | Encanador | 0
1002002 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) | Encanador | 0.3
1005001 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | Encanador | 0
1008001 | NOVAS TECNOLOGIAS | Encanador | 1
2003001 | ESCAVAÇÃO E CARGA | Encanador | 0
2004002 | ESTACAS | Encanador | 0
2004003 | BLOCO, BALDRAMES, SAPATAS | Encanador | 0
3001001 | FORMA | Encanador | 0
3001002 | ARMAÇÃO | Encanador | 0
3001003 | CONCRETO | Encanador | 0
3004001 | CONCRETO POLIDO SOBRE SOLO | Encanador | 0
1002001 | MÃO DE OBRA INDIRETA (GESTÃO) | Pedreiro | 0
1002002 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) | Pedreiro | 0
1005001 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | Pedreiro | 0
1008001 | NOVAS TECNOLOGIAS | Pedreiro | 2
2003001 | ESCAVAÇÃO E CARGA | Pedreiro | 0
2004002 | ESTACAS | Pedreiro | 0
2004003 | BLOCO, BALDRAMES, SAPATAS | Pedreiro | 0
3001001 | FORMA | Pedreiro | 0
3001002 | ARMAÇÃO | Pedreiro | 0
3001003 | CONCRETO | Pedreiro | 1.8
3004001 | CONCRETO POLIDO SOBRE SOLO | Pedreiro | 0
1002001 | MÃO DE OBRA INDIRETA (GESTÃO) | Auxiliar de Almoxarife | 0
1002002 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) | Auxiliar de Almoxarife | 0
1005001 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | Auxiliar de Almoxarife | 0
1008001 | NOVAS TECNOLOGIAS | Auxiliar de Almoxarife | 0
2003001 | ESCAVAÇÃO E CARGA | Auxiliar de Almoxarife | 0
2004002 | ESTACAS | Auxiliar de Almoxarife | 0
2004003 | BLOCO, BALDRAMES, SAPATAS | Auxiliar de Almoxarife | 0
3001001 | FORMA | Auxiliar de Almoxarife | 0
3001002 | ARMAÇÃO | Auxiliar de Almoxarife | 0
3001003 | CONCRETO | Auxiliar de Almoxarife | 0
3004001 | CONCRETO POLIDO SOBRE SOLO | Auxiliar de Almoxarife | 0
1002001 | MÃO DE OBRA INDIRETA (GESTÃO) | Eletricista | 0
1002002 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) | Eletricista | 1
1005001 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | Eletricista | 0
1008001 | NOVAS TECNOLOGIAS | Eletricista | 2
2003001 | ESCAVAÇÃO E CARGA | Eletricista | 0
2004002 | ESTACAS | Eletricista | 0
2004003 | BLOCO, BALDRAMES, SAPATAS | Eletricista | 0
3001001 | FORMA | Eletricista | 0
3001002 | ARMAÇÃO | Eletricista | 0
3001003 | CONCRETO | Eletricista | 0
3004001 | CONCRETO POLIDO SOBRE SOLO | Eletricista | 0

## Planilha1
|  |  |  | -58192.74 |  | -30131.73
1002001 | MÃO DE OBRA INDIRETA (GESTÃO) | -6783.4237 | 12.5% | -7274.0925
1002002 | MÃO DE OBRA INDIRETA (APOIO, LOGISTICA, SMS) | -4368.5249 | 8.05% | -4684.5156 | 9.2% | -2772.1192
1005001 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | -797.7306 | 1.47% | -855.4333 | 1.68% | -506.2131
1006001 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | -3456.8327 | 6.37% | -3706.8775 | 7.28% | -2193.5899
1008001 | NOVAS TECNOLOGIAS | -7260.9768 | 13.38% | -7786.1886 | 15.29% | -4607.572
2003001 | ESCAVAÇÃO E CARGA | -2100.148 | 3.87% | -2252.059 | 4.423% | -1332.6834
2004001 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO | -124.815 | 0.23% | -133.8433 | 0.2629% | -79.2034
2004002 | ESTACAS | -1112.4815 | 2.05% | -1192.9512 | 2.343% | -705.9434
2004003 | BLOCO, BALDRAMES, SAPATAS | -10446.4726 | 19.25% | -11202.1024 | 22% | -6628.9806
3001001 | FORMA | -6034.5338 | 11.12% | -6471.0327 | 12.71% | -3829.3124
3001002 | ARMAÇÃO | -2224.963 | 4.1% | -2385.9023 | 4.686% | -1411.8868
3001003 | CONCRETO | -721.7563 | 1.33% | -773.9634 | 1.52% | -458.0023
3001006 | TÚNEL TÉCNICO | -797.7306 | 1.47% | -855.4333 | 1.68% | -506.2131
3004001 | CONCRETO POLIDO SOBRE SOLO | -7912.1855 | 14.58% | -8484.5015 | 16.66% | -5020.8071
4002003 | PAVIMENTAÇÃO | -124.815 | 0.23% | -133.8433 | 0.2629% | -79.2034